Отчёт о реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2021-2023 годы Ответственный исполнитель: главный эксперт администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области Отчетная дата: 2022 год Главный эксперт администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области Г.В.Гореликова р.п.Мошково

Отчёт

о реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2021-2023 годы

за 2022 год

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 19.01.2021 № 12

| № | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2022 план | 2022 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество проведенных заседаний Координационного совета по развитию МСП | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | количество субъектов МСП, получивших информационную и консультационную поддержку | Ед. | 20 | 21 | 110 |
| 3 | количество размещенных в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 3 | 3 | 100 |

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета р.п.Мошково. Общий объем финансирования программы за счет средств из местного бюджета за 2022 год составил 0,00 рублей, при плане 500,00 рублей.

Установленные индикаторы муниципальной программы выполнены частично.

Не выполнение плана произошло в связи с недостаточностью бюджетных средств.

За период реализации программы в 2022 году была оказана консультационная поддержка субъектов МСП, в том числе по их участию в выставках и ярмарках.

В августе в р.п. Мошково проведена районная универсальная ярмарка, в которой приняли участие 35 участников, в том числе 7 товаропроизводителей Мошковского района;

В рамках праздника «Масленица» проведена расширенная продажа товаров, в которой приняли участие 26 участников, в том числе 10 товаропроизводителей Мошковского района;

В рамках мероприятия «поддержка выставочно-ярмарочной деятельности» проведены 2  расширенные продажи товаров в р.п. Мошково

В сентябре в р.п. Мошково проведена расширенная продажа товаров, в которой приняли участие 24 участника , в том числе 8 товаропроизводителей Мошковского района ;

В ноябре в р.п. Мошково проведена районная универсальная ярмарка, в которой приняли участие 33 участника, в том числе 7 товаропроизводителей;

В декабре в р.п. Мошково проведена предновогодняя расширенная продажа товаров, в которой приняли участие 22 участника, из них, 8 – товаропроизводители Мошковского района.

В рамках данной программы в 2022 году была размещена и актуализирована информация на официальном сайте органов местного самоуправления рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области для информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории поселения действуют нормативно-правовые акты: в части предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в р.п.Мошково.

Несмотря на высокие темпы развития предпринимательства, на территории поселка продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), объективно присущие малому и среднему бизнесу.

Основные проблемы, актуальность которых подтверждается социально-экономическими показателями и на решение которых направлена Программа:

недостаточная информированность СМиСП по различным вопросам предпринимательской деятельности;

нехватка персонала требуемой квалификации;

низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на начальном этапе деятельности СМиСП, так и на этапе их дальнейшего развития;

низкая доступность производственных и офисных помещений;

низкая доступность производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов;

проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, межрегиональный рынки.