# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

# третьей сессии

от 08.07.2010 г. № 6

Об инвестиционной программе ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.15 п.1 ст.18 Устава рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на основании заключения Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.06.2010 № 10, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области,  в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки (прилагается).

2. Настоящее решение направить Главе рабочего поселка Мошково для подписания и опубликования (обнародования).

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Мошковская Новь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, предпринимательской деятельности (Белов А.А.)

Глава рабочего поселка Мошково					               Н.С.Лебедев

# УТВЕРЖДЕНА

# решением третьей сессии Совета депутатов рабочего поселка Мошково четвертого созыва

от 08.07.2010 года № 6

Инвестиционная программа ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области,  в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы.	3

2. Содержание инвестиционной программы.	4

3.  Краткая характеристика инвестиционного проекта.	5

4.  Основные параметры эффективности.	9

# 1. Паспорт инвестиционной программы.

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программы реконструкции Котельной СХТ №3 р.п. Мошково, Мошковский район, НСО |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Программа социально – экономического развития Мошковского района. |
| 3. | Заказчик программы | Администрация р.п. Мошково |
| 4. | Разработчик программы | ООО «Инновационная корпорация» |
| 5. | Цели программы | Данная программа является одним из элементов комплексной реконструкции котельной с переводом на новые энергосберегающие технологии, позволяющих повысить эффективность жилищно – коммунальной системы района. |
| 6. | Основные задачи программы и характеризующие их индикаторы | Для достижения поставленной цели необходимо решить в рамках данной инвестиционной программы следующие задачи: - перевести котельную на двухконтурную систему; - установить химводоподготовку (ХВО); Выполнение всего комплекса мероприятий по переходу позволит: - увеличить надежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией; - увеличить объем вырабатываемой тепловой энергии на котлах; - уменьшить износ оборудования; Весь комплекс проводимых мероприятий на котельной позволит снизить затраты на выработку 1 Гкал в целом на 25 %. |
| 7. | Срок реализации программ | 2010 – 2015 гг. |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | 1. Провести замену трубной части котла. 2. Установить химводоподготовку. 3. Организовать второй контур. |
| 9. | Исполнители программы | ООО «Теплосервис» |
| 10. | Объемы и источники финансирования | 1. Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в объеме 2 085 731 000. 2. Бюджет р.п. Мошково в объеме 260 716,37 руб. 3. Администрация Мошковского района в объеме 260 716,37 руб. |
| 11. | Мониторинг программы | Мониторинг программы осуществляет администрация р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. |
| 12. | Экономическая эффективность программы | В результате реализации программы предполагается: - повышение надежности системы (мероприятия позволят непрерывной эксплуатировать котлоагрегат); - сокращение затрат на выработку 1 Гкал тепловой энергии на 25%; |

# 2. Содержание инвестиционной программы.

Представленная инвестиционная программа является одним из элементов комплексной реконструкции котельной с переводом ее на новые энергосберегающие технологии с использованием нового вида топлива ВУТ (водоугольное топливо). Основная часть работ, связанных с внедрением технологии, финансируется за счет средств Резервного фонда Администрации Новосибирской области (Распоряжение губернатора от 07.12.2009 г.)

Мероприятия, запланированные в данной программе, повысят эффективность работы котла, его надежность, а так же повысят эффективность внедрения новой технологии.  Они включатся в себя реконструкцию трубной части самого котла,  подключение тепловой сети для отопления потребителей котельной с зависимой схемы на независимую схему, через скоростные разборные водоподогреватели трубчатого  типа.

Реконструируемая котельная №3 СХТ р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области  производит 30% всей тепловой энергии р.п. Мошково.  Котельная  СХТ №3 вырабатывает 12 000 Г Кал в год. В котельной установлено три котла марки КЕ 10 – 14, из которых два являются основными, а один резервный. Установленная   мощность котельной -  12 Гкал (14 мВт).

В рамках данной инвестиционной программы планируется реконструкция котла  КЕ  10-14. Данный котел сейчас является резервным. После проведение реконструкции он будет переведен в группу основных котлов.

На текущий момент котлоагрегат работает на одноконтурной системе, химводоочистка отсутствует.  Это приводит к частым остановкам котла, его механической прочистке, что приводит к следующим проблемам:

- износ трубной части котла за счет частой механической очистки;

- нестабильная система работы котлоагрегатов, снижение их производительности;

Для выполнения данной инвестиционной программы был разработан проект, прошедший экспертизу в ГБУ «ГВЭ НСО». Положительное заключение получено 03.03.2010.

# 3.  Краткая характеристика инвестиционного проекта.

Реконструкция котла КЕ  10-14 состоит из двух блоков работ. Один представляет собой перевод котла на новые энергосберегающие технологии и в данной инвестиционной программе не рассматривается, так как финансируется за счет средств резервного фонда Администрации Новосибирской области. Второй блок работ –  это модернизация  самого котла  в части  замены  трубной части котла;  установки второго контура; установки химводоочистки (ХВО) для первого контура – подробно представлен далее.

Проведенный анализ текущего состояния котла КЕ 10-14 показал необходимость проведения его комплексной модернизации, которая состоит из следующего комплекса работ (Таблица  3.1).

Таблица 3.1 Дополнительные работы по комплексной модернизации котла не относящиеся к ВУТ

| № | Наименование работ | Длительность работ (дни) | Стоимость работ (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубной части котла | 20 | 325 433,73 |
| 2 | Теплоизоляция котла после замены трубной части, обшивка котла металлом | 4 | 518 731,40 |
| 3 | Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (3 шт.), питающий насос первого контура (3 шт.), комплект запорной арматуры) и химводоочистка. | 25 | 1 390 242,29 |
| 4 | Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла | 17 | 155 908,32 |
| 5 | Подбор и приобретение водяного насоса на второй контур отопления | 17 | 216 847,95 |
|  | ИТОГО |  | 2 607 163,69 |

Общая продолжительность работ составит 44 дней. Стоимость выполнения данных работ составит 2 607 163,69   рублей.

Таблица 3.2. График выполнения работ по модернизации котла

| Перечень выполняемых работ | Дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Замена трубной части котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция котла после замены трубной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (2 шт.), питающий насос первого контура (2 шт.), комплект запорной арматуры), химводоочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подбор и приобретение водяного насоса на второй контур отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень выполняемых работ | Дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Замена трубной части котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция котла после замены трубной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обшивка котла металлом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (2 шт.), питающий насос первого контура (2 шт.), комплект запорной арматуры), химводоочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подбор и приобретение водяного насоса на второй контур отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для выполнения данной инвестиционной программы был разработан проект, прошедший экспертизу в ГБУ «ГВЭ НСО». Положительное заключение было получено 03.03.2010.

Проектные решения предполагают подключение тепловой сети для отопления потребителей котельной с зависимой схемы на независимую схему, через скоростные разборные водоподогреватели.

Теплоносителем первого контура является "умягченная" вода с температурными параметрами 115/80 0С. Уровень подпитки котлового контура не ниже 1,8 м3 /ч.

Теплоносителем второго контура является "сырая" вода с температурными параметрами  95/60 0С. Уровень водоразбора из сетевого контура на горячее водоснабжение не более 13 т/ч.

Суммарный максимальный уровень подпитки сырой водой 15 м3 /ч.

Рабочее давление в первом контуре - 0,25 МПа. Статическое давление в котловом контуре 0,15 МПа. Рабочее давление в контуре тепловой сети - 0,55 МПа. Статическое давление в контуре тепловой сети - 0,25 МПа.

Температура теплоносителя на выходе из котельной регулируется в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, путем изменения подачи топлива в топочное устройство. Корректировка выходной температуры теплоносителя из котельной осуществляется трехходовым клапаном,  который установленным  в первом контуре. Он направляет поток теплоносителя помимо теплообменных аппаратов обратно в котел. Температура подающей линии первого контура остается постоянной.

Для контроля над параметрами теплоносителя в первом и втором контурах должны быть установлены  показывающие приборы (манометры и термометры), оснащенные электроконтактными приставками, с целью передачи в здание топочной соответствующей информации.

Материалы трубопроводов:

- для труб стальных прямошовных электросварных по ГОСТ 10704-91 (поставка по группе В ГОСТ 10705-91) и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75

Сталь 20 ГОСТ 1050-88 соответствующих требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" .

Обработку кромок и сварку стыковых соединений трубопроводов производить в соответствии с требованиями ГОСТ 16037-80*.

Приварку фланцев выполняется  сварочным швом ГОСТ 16037-80*-У7. Катет шва принимать по толщине стенки трубы. Вход трубы во фланец 5-10 мм. Сварку труб производить электродами ГОСТ 9467-75*.

Окраска трубопроводов и опорных стальных конструкций выполняется за два раза эмалью ГОСТ 6465-76 (цвет серый) по грунту  ТУ 2312-004-50721070-2002 (цвет серый)  по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов выполняется по серии 7.903.9-2 " Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами".

Монтаж оборудования и трубопроводов, приемку работ по монтажу будет  выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

Расстановка запорно-регулирующей аппаратуры по принципиальной схеме трубопроводов.

Требуемые испытания трубопроводов:

- пневматические испытания трубопроводов на герметичность, давлением 0,2 МПа -  для всех контуров;

-гидравлические испытания трубопроводов на прочность, давлением 0,55 МПа и 0,75 МПа, соответственно, для котлового и сетевого контуров, в течение 15 минут.

При испытаниях оборудование, не предназначенное для длительного воздействия высокого давления и предохранительные клапаны, будут демонтированы.

В рамках данного проекта будет приобретаться следующее оборудование (Таблица 3.3.)

Таблица 3.3.  Приобретаемое оборудование.

| № | Наименование и технические характеристики | Тип, марка | Завод - изготовитель | Ед. из. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой 1 контура Q=140 м3/ч Н=20м.в.сm N=15кВт | IL80/170-15/2 | ООО «Wilo Rus» | Шт | 3 | 2 раб, 1 резервный |
| 2 | Трубная часть котла |  | ООО «Бийскэнергомаш» | комплект | 1 |  |
| 3 | Теплообменник для нужд отопления F=97,7 м2.Кол-во секций – 10 шт. |  |  | Шт | 3 | 2 раб, 1 резервный |
| 4 | Насос сетевой 2 контура Q=200 м3/ч Н=70м.в.сm N=22 Вт | BL80/150-22/2 | ООО «Wilo Rus» | Шт | 2 | 1 раб, 1 резервный |
| 5 | Водоподготовительная установка производительностью Q=1.0 м/ч N=28 кВт | ВПУ – 1.0 | ООО «Бийскэнергомаш» | Шт | 1 |  |
| 6 | Бак подпиточной воды V=2м3 |  |  | Шт | 1 |  |
| 7 | Насос подпиточный 1 контура Q=1м3/3ч Н=25м.в.сm N=1,1 кВт | IP-E32/160-1,1/2 | ООО «Wilo Rus» | Шт | 2 | 1 раб, 1 резервный |
| 8 | Насос подпиточный 2 контура Q=4м3/3ч Н=30 м.в.сm N=1,51 кВт | IPL50/110-1,5/2 | ООО «Wilo Rus» | Шт | 2 | 1 раб, 1 резервный |
| 9 | Дымосос |  | ООО «Бийскэнергомаш» | Шт | 1 |  |
| 9 | Бак расширительный Flexicon CE600, V=100л, 1,0 МПа | Flamco |  | Шт | 2 |  |
| 9 | Бак расширительный Flexicon CE600, V=600л, 1,0 МПа | Flamco |  | Шт | 2 |  |

# 4.  Основные параметры эффективности.

Расчет эффективности данных инвестиционных затрат необходимо вести в совокупности со всем комплексом работ по  использования технологии ВУТ. На основании сравнения уровня текущего тарифа и себестоимости выработки 1 Гкал на ВУТ была проведена оценка уровня прибыли на 1 Гкал вырабатываемой  тепловой энергии  с использованием следующих допущений:

- Расчет экономии  проводился  только от размера экономии топливных затрат, которые учитываются в себестоимости принятой для расчета тарифа.

- В расчет  были включены дополнительные затраты на  традиционное топливо, которое будет использоваться на втором котле, расположенном в котельной №3 Мошковского ЖКХ.

Расчет экономии приведен в таблицах  4.1.

Таблица 4.1. Расчет  экономического эффекта внедрения ВУТ на 1 котле котельной №3 Мошковского ЖКХ.

| Наименование показателя | Старая схема работы | Новая схема работы |
| --- | --- | --- |
| Объем Гкал в год | 12000 | 12000 |
| Объем выработки котла КЕ 10-14, переводимого на ВУТ (Гкал в год) | 6000 | 10000 |
| Объем потребляемого топлива на 1 Гкал угля тнт/Гкал | 0,323 | 0,323 |
| Объем потребляемого ВУТ на 1 Гкал в м3/Гкал |  | 0,200 |
| Выработка Гкал на ВУТ в год |  | 10000 |
| Объем потребляемого топлива м3/Гкал |  | 2000 |
| Цена ВУТ, руб/м3 (без НДС), с учетом транспортных расходов |  | 1771 |
| Выработка Гкал на угле (Гкал в год) | 12000 | 2000 |
| Объем угля, тнт. | 3876 | 646 |
| Цена угля, руб/тн (без НДС) | 1378 | 1378 |
| Стоимость потребленного угля (тыс. руб) | 5341 | 890 |
| Стоимость потребленного ВУТ (руб.) |  | 3542 |
| Итого затрат на топливо | 5341 | 4432 |

Таким образом, экономия только на топливной составляющей согласно приведенной  выше схеме расчета  составит 909  тыс.  рублей  за отопительный сезон.

Структура инвестиционных затрат приведена в таблице 4.2. В данной таблице не указаны затраты на перевод котла на ВУТ, который был оформлен отдельной инвестиционной программой, финансирование которой проводится из средств резервного фонда Администрации Новосибирской области.  Распределение и сроки реализации  приведены в приложении 1.

Таблица 4.1. Структура инвестиционных затрат.

| № | Наименование работ | Стоимость работ (руб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубной части котла | 325 433,73 |
| 2 | Теплоизоляция котла после замены трубной части, обшивка котла металлом | 518 731,40 |
| 3 | Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (3 шт.), питающий насос первого контура (3 шт.), комплект запорной арматуры) и химводоочистка. | 1 390 242,29 |
| 4 | Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла | 155 908,32 |
| 5 | Подбор и приобретение водяного насоса на второй контур отопления | 216 847,95 |
|  | ИТОГО | 2 607 163,69 |

Выполнение программы позволит:

-  внедрить самые современные энергосберегающие технологии в ЖКХ;

- снизить затраты на выработку 1 Гкал тепловой энергии на 30% по топливной составляющей;

- увеличить  КПД котлов (модернизация позволит увеличить  возможность выработки тепловой энергии  в 1,5 раза);

- сделать выработку тепловой энергии прибыльной.

Источники  финансирования проекта следующие:

- Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в объеме 2 085 730,95  руб.

- Бюджет р.п. Мошково в объеме 260 716,37  руб.

- Администрация Мошковского района в объеме 260 716,37 руб.

Горизонт планирования проекта и оценки его эффективности   составляет 5 лет. В  основу расчета эффективности проекты был положен пессимистичный вариант.  Результаты расчета следующие:

- Экономия от внедрения технологии на  котле КЕ 10-14   в котельной №3 Мошковского ЖКХ – 909 тыс. рублей;

.

- Объем производства Гкал в год  на котле КЕ 10-14 – 10 000, объем производства Гкал в год  в ООО «Теплосервис» - 30 000

- Основные параметры эффективности проекта следующие:

  - Простой срок окупаемости  3,1 года

  - Чистая приведенная стоимость (NPV)  2 718 285   тыс. руб;

  - Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 3,5

  - Внутренняя норма рентабельности (IRR) 37,1%

  - Ставка дисконтирования – 15%

Приложение 1.

Затраты по комплексной модернизации котла КЕ 10-14 Котельной №3 р.п. Мошково Мошковский район   Мошковское ЖКХ.

| Наименование мероприятия | Стоимость работ и оборудовани, тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Срок ввода в эксплуатацию | Источник финансирования | Источник окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котла КЕ 10-14 | 2 607 163,69 | 44 дней | III квартал 2010 г. | Фонд модернизации 80% Бюджет р.п. Мошково – 10% Бюджет Администрации Мошковского района – 10% | экономия от затрат на топливной составляющей |

Приложение 2.

Структура инвестиционных денежных потоков

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребляемых Гкал (котельная СХТ №3 р.п. Мошково) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |
| Объем потребляемых Гкал (ООО «Теплосервис») | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |
| Объем инвестиционных вложений (ИТОГО) | 2 607 163,69 |  |  |  |  | 2 607 163,69 |